## Диаграмма Ганта
ДИАГРАММА ГАНТА: ШАБЛОН | [6 empty] | Совет от Smartsheet ➜ | [5 empty] | Используйте этот шаблон, чтобы составить график выполнения проекта. Вы сможете визуализировать последовательность задач, их взаимосвязи и т. д.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  | Введите название проекта |  |  |  |  | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | [6 empty] | Введите название компании
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА |  | Введите имя менеджера проекта |  |  |  |  | ДАТА | [6 empty] | 2018-03-12
НОМЕР ИСР | НАЗВАНИЕ ЗАДАЧИ | КУРАТОР | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ | ПРОЦЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ | ЭТАП 1 | [14 empty] | ЭТАП 2 | [14 empty] | ЭТАП 3 | [14 empty] | ЭТАП 4
[7 empty] | НЕДЕЛЯ 1 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 2 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 3 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 4 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 5 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 6 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 7 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 8 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 9 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 10 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 11 |  |  |  |  | НЕДЕЛЯ 12
[7 empty] | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ
1 | Разработка проекта
2018-01-01 | создание флаера и обзорки | Имя | 2020-09-06 | 2020-09-20 | 14 | 80% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
1.1.1 | поиск необходимой информации | Имя | 2020-09-08 | 2020-09-27 | 19 | 40% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ЧТ to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2018-02-01 | изучение способов создания приложения | Имя | 2020-09-12 | 2020-09-27 | 15 | 30% | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПТ to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2018-03-01 | доработка верхних пунктов | Имя | 2020-09-06 | 2020-09-27 | 21 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 1 ПН to НЕДЕЛЯ 3 ПТ
2 | Планирование проекта
2018-01-02 | начало создания приложения | Имя | 2020-09-28 | 2020-10-05 | 4 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПН to НЕДЕЛЯ 4 ПТ
2018-02-02 | поиск доп материалов | Имя | 2020-10-04 | 2020-10-11 | 3 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 4 ПТ to НЕДЕЛЯ 5 ПТ
2018-03-02 | анализ результатов | Имя | 2020-12-12 | 2020-12-18 | 0 | 0% | bar: НЕДЕЛЯ 5 ПТ to НЕДЕЛЯ 6 ПТ
3 | Запуск и реализация проекта
3.1 | Отслеживание статуса | Имя |  |  | 0
3.2 | Определение КПЭ | Имя |  |  | 0
3.2.1 | Контроль качества |  |  |  | 0
3.2.2 | Прогнозирование | Имя |  |  | 0
3.3 | Обновления по проекту | Имя |  |  | 0
3.3.1 | Обновления диаграммы | Имя |  |  | 0
4 | Анализ результатов
2018-01-04 | Цели проекта | Имя |  |  | 0 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-02-04 | Конечные продукты | Имя |  |  | 0 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-03-04 | Оценка затрат | Имя |  |  | 0 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ПТ
2018-04-04 | Оценка эффективности | Имя |  |  | 0 | bar: НЕДЕЛЯ 2 ПН to НЕДЕЛЯ 2 ПТ